Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

«Каргасокский район» до 2030 года за 2023 год

| п/п № | Наименование цели, задачи | Наименование мероприятия (взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии) | Наименование показателя цели, задачи/ ожидаемого результата реализации мероприятия | Целевое значение показателя/ результата реализации Стратегии |  | Процент исполнения (достижения) планового показателя, % | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 2023 год | факт за 2023 год |  |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения |  | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 17,7 | 17,5 | 98,9 | Демографическая ситуация в 2023 года в районе характеризовалась процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, а так же миграционной убылью. |
|  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 71 128,9 | 86 992,7 | 122,3 | По уровню среднемесячной заработной платы район представляет группу относительно благополучных районов. |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечить повышения доступности и качество образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Предоставление доступного качественного образования; 2. развитие инфраструктуры системы образования; 3. развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 98,95 | 99,1 | 100,1 | Результат проведенных мероприятий привел к достижению 100% планового показателя |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 4,6 | 11,47 | 249,3 | Результат проведенных мероприятий привел к достижению 100% планового показателя |
|  |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 78,51 | 79,94 | 101,8 | Результат проведенных мероприятий привел к достижению 100% планового показателя |
| 1.2. | Задача 1.2. Обеспечить доступность жилья и улучшить жилищные условия населения муниципального образования «Каргасокский район» | - Улучшение качества жизни сельского населения за счет развития жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений; 2. устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 3. улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», от общей численности, участников, % | 51,0 | 45,0 | 88,2 % | В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» улучшили свои жилищные условия 5 семей. Расселено 18 жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах. На реализацию мероприятий было израсходовано 20 285,1 тыс. рублей, в том числе ФБ – 18 720,5 тыс. рублей, ОБ – 18 720,456 тыс. рублей, ОБ – 997,299 тыс. рублей, РБ – 567,339 тыс. рублей. |
|  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров | 27,0 | 28,4 | 105,2 |  |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади | 4,35 | 2,7 | 62,1 | В 2023 году по официальным данным Росстата ввод жилья составляет 2 700 кв. метров, по сравнению с 2022 годом ввод вырос на 1,6 %. В 2023 году на территории Каргасокского района вводилось только индивидуальное жилье. Планируемая площадь ввода жилья на 2024 год составляет 4 900 кв. м. |
| 11.3. | Задача 1.3. Повысить уровень безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, количества дорожно- транспортных происшествий; 2. снижение уровня преступности и уровня наркомании; 3. предотвращение на территории Каргасокского района преступлений экстремистского и террористического характера, а также обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий), расположенных в муниципальном образовании; 4. улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район», ед. | 310,0 | 231 | 134,2 | Проведены оперативно-профилактические операции «Нелегал» в два этапа, «Нелегальный мигрант» в два этапа. В рабочем порядке происходит постоянный обмен данными с ОМВД России по Каргасокскому району о местах компактного проживании иностранных граждан. В рамках действующих программ и планов, предусматривающих вопросы профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 2023 году было проведено 52 мероприятия (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.). Проведено 129 мероприятий, направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, лекции (школы - 22), беседы (индивидуальные - 90), семинары, конференции, досуговые мероприятия-летние лагеря - 9, родительские собрания - 8, направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.). Осуществлено 215 иных мероприятий в области противодействия распространению наркомании. - 50-рейдовых мероприятий КДН и ЗП по неблагополучным семьям и семья состоящих на учете. - 110-лекций в том числе на комиссии КДН и ЗП Администрации Каргасокского района. - 55 –индивидуальных бесед с несовершеннолетними состоящими на учете. Сотрудниками центра ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» была проведена беседа с обучающимися МБОУ «Каргасокская СОШ - Интернат №1», и с обучающимися «Каргасокской СОШ №2» – на тему «Профилактика употребления ПАВ. О вреде использования устройств доставки никотина», был проведен медицинский осмотр по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских условиях, среди обучающихся, попавших в группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (группа явного и латентного риска). |
|  |  |  | Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, ед. | 10 | 4 | снижение в 2,5 раза | На постоянной основе проводится работа по линии безопасности дорожного движения, как профилактическая, так и разъяснительная. За 2023 год проведено 254 беседы, 59 мероприятий, из них в дошкольных организациях - 9, в общеобразовательных - 186, в местах массового скопления граждан - 13. |
|  |  |  | Доля населения, проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией, % | 62,75 | 62,72 | 99,95 | В 2023 году обустроен полигон ТБО с.Каргасок (дорога, котлован). Сумма работ составила 1,7 млн рублей. |
| 11.4. | Задача 1.4. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | - Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел, библиотечных услуг, организации дополнительного образования детей в области культуры; - проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению зданий учреждений культуры; - развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района. | Индекс участия населения Каргасокского района в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | 11,2 | 14,2 | 126,8 |  |
|  |  |  | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 195 000 | 234 762 | 120,4 | В 2023 года в досуговых учреждениях Каргасокского района было проведено 3 180 мероприятий, которые посетили 234 762 человека. Наиболее значимые районные мероприятия: - районный конкурс тематических программ «Наш культурный код»; - третий межрайонный фестиваль малых городов и сел «Медвежий угол»; - патриотическая акция «Красный обоз»; - участие и победы в очных и дистанционных конкурсах и фестивалях всероссийского, межрегионального, регионального и областного уровней; - районный семинар работников культуры; - открытый районный фестиваль детского и юношеского творчества «Стрекоза»; - открытый фестиваль военно-патриотической песни «Время выбрало нас». В 2023 году в рамках национального проекта культуры выигран конкурс на переоборудование кинозала кинотеатра «Меридиан»; продолжен капитальный ремонт Каргасокского РДК; проведен выборочный капитальный ремонт Средневасюганского КДЦ |
|  |  |  | Количество посещений библиотек, ед. | 145 000 | 193 302 | 133,3 | Количество читателей в библиотеках Каргасокского района в 2023 году составило 9 354 человек, количество посещений – 193 302 единиц, проведено 5 345 массовых мероприятий, для взрослых и детей работают 46 кружков и любительских объединений. Библиотечным обслуживанием охвачено 53,4 % населения. На базе библиотек создано 5 Центров общественного доступа, в рамках работы ЦОДов ежегодно успешно реализуется программа обучения «Цифровой гражданин». В течение года в библиотеках были реализованы проекты: «Блокадный хлеб», «ProВсе», «Растишка», «Шаг навстречу», «Мир детства», «Читаем книги о войне», «Война в судьбе моей семьи», «Забытые ремесла», «Я расту вместе с книгой» и др. Тридцать призовых мест заняли библиотеки Каргасокского района в международных, всероссийских и областных конкурсах и фестивалях. |
|  |  |  | Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 100,0 | Для гостей Каргаска в музее искусств народов Севера организованы постоянно действующие экспозиции и тематические выставки, в 2023 году было оформлено 15 выставок, проведено 112 экскурсий и тематических программ, количество посетителей за год составило 5 345 человек. Для привлечения туристов летом 2023 года был организован туристический маршрут «Тайны старого кедра». Туристический маршрут состоял из экскурсионной программы «Дерево желаний» (у села Бондарка), к месту проведения туристы добирались на водном транспорте. В ходе экскурсий туристы знакомились с историей Каргаска, национальными легендами, принимали участие в национальных обрядах. Привлечению туристов способствовало проведение Межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол», в котором приняли участие творческие делегации из сельских поселений Каргасокского района, Колпашевского, Парабельского и Кривошеинского районов. |
|  |  |  | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел | 5 200 | 5 200 | 100,0 |  |
| 1.5. | Задача 1.5. Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район» | - Развитие спортивной инфраструктуры; - организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения района; - создание информационного пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни; - развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | 45,0 | 45,0 | 100,0 | - Приобретены и установлены 2 малобюджетные спортивные площадки в с. Каргасок и с. Мыльджино (потрачено 600,0 тыс. руб. областного бюджета и 60,0 тыс. руб. районного софинансирования). Построена 1 многофункциональная спортивная площадка в рамках проекта «Газпром-детям». - В Каргасокском районе проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 4 000 тысяч спортсменов. - Опубликовано в СМИ более 20 статей о мотивации к здоровому образу жизни и около 30 акций направленных на профилактику заболеваний и мотивацию к занятиям спортом. |
|  |  |  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи, чел | 572 | 572 | 100,0 | Проведено около 25 мероприятий, направленных на формирование патриотизма, гражданственности и толерантности, приняли участие 572 человека. Выделены районные средства в 1 учреждение в размере 50,0 тыс. руб. на создание условий для патриотического воспитания и профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. |
| 22. | Цель 2. «Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства» |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 221,9 | 221,9 | 100,0 | В 2023 году отремонтировано автомобильных дорог 1,5 км |  |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - по крупным и средним организациям, млн рублей | 23 836,4 | 22 990,2 | 96,4 |  |  |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», млн рублей | 78 182,6 | 95 962,2 | 122,7 |  |  |
| 22.1. | Задача 2.1. Создать благоприятные условия для развития предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе | - Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства на территории района. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 228 | 228 | 100,0 | Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
|  |  | - Развитие малых форм хозяйствования района. | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 347,5 | 347,5 | 100,0 | Фактический показатель указан из отчёта об исполнении муниципальной программы района (городского округа) Томской области, в вязи с отсутствием показателя в территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики по Томской области (показатель устанавливается не ранее августа) |  |
| 22.2. | Задача 2.2. Развивать коммунальную инфраструктуру и повышать энергоэффективность в Каргасокском районе | - Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса; - строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; - развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»; - создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях; - развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, % | 39,7 | 40,8 | 102,8 | Увеличение показателя связано с действием программы «Догазификация» |  |
|  |  |  | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, % | 65,9 | 72,1 | 109,4 | Увеличение показателя связано с реализацией программы «Чистая вода» |  |
|  |  |  | Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | 12,8 | 2,1 | 16,4 | Показатель рассчитан исходя из общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно всеми видами благоустройства |  |
| 22.3. | Задача 2.3. Повысить уровень благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»; 2. повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом), ед. | 14 | 15 | 107,1 | В рамках муниципального программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» в 2023 году благоустроена 1 общественная территория |  |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, (нарастающим итогом), % | 3 | 3 | 100,0 | В 2023 году благоустройство дворовых территорий МКД не проводилось |  |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), ед. | 12 | 13 | 108,3 | В рамках муниципального программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» в 2023 году благоустроено 1 общественная территория |  |
| 33. | Цель 3. Развитие системы местного самоуправления |  | Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципальных образований, млн рублей | 36,8 | 12,7 | 34,5 | По данным администратора доходов бюджета в 2023 году запланировано поступлений - 16,9 млн рублей, исполнение составило - 12,7 млн рублей - общее исполнение от запланировано составило 75 % из них: -Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - запланировано 11,8 млн рублей, исполнено 10,2 млн рублей, что составляет 86 % исполнения. Снижение связано в связи с: - со снятием в течение года с учета ИП Смирнова Н.К (на 1165 тыс. рублей); - изменение местонахождения ООО «ГЕОДЕЗИСТ» (на 1 660 тыс. рублей); - ИП КРИВОШЕЕВ Е.И. (на 553 тыс. рублей в связи со снижением доходов от рыболовства). - Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – запланировано 4,6 млн руб., исполнено 2,0 млн руб. исполнение составило 44 %, невыполнение плановых показателей в основном по причине поднятия переплаты на ЕНП, а также уменьшение налога по расчету: у Макисон В.А. на 179,4 тыс. руб., Ожогиной Н.Н. на 77 тыс. рублей, Усманова Э.Г. на 76,8 тыс. руб., Орловской А.И на 30,1 тыс. руб., Черевко Ю.В. на 57,1 тыс. рублей. |  |
|  |  |  | Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место | 10 | 17 | 58,8 | В рейтинге не получилось достичь результата по нескольким причинам: 1) увеличение задолженности по неналоговым доходам; 2) большой % не исполнения расходной части из-за не реализованных мероприятий, реализация которых осуществляется за счет платежей от негативного воздействия на окружающую среду (невыполнение на 257,2 млн рублей); 3) низкий прирост неналоговых доходов (всего 103,7%); 4) не выполнение условий соглашения по оздоровлению муниципальных финансов; 5) не полное размещение сельскими поселениями информации на едином портале бюджетной системы РФ в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2016 №243н. |  |
| 33.1. | Задача 3.1. Обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом | 1. Рациональное использование муниципального имущества; 2. приватизация муниципального имущества; 3. приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район»; 4. вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости. | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район», % | 90 | 90 | 100,0 | В 2023 году было заключено 4 договора безвозмездного пользования, 2 договора аренды. Также было передано в оперативное управление учреждениям образования движимое и недвижимое имущество В 2023 недвижимое и движимое имущество не приобреталось в собственность МО «Каргасокский район». На аукционе техника не продавалась. Муниципальное имущество используется учреждениями в соответствии со своей уставной деятельностью. |  |
|  |  |  | Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, % | 60 | 0 | 0 |  |  |
| 33.2. | Задача 3.2. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления | - Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; - обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, от общего количества муниципальных служащих, % | 51,4 | 50,1 | 97,5 | В 2023 году получили дополнительное профессиональное образование, приняли участие в семинарах 24 муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», 12 муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений Каргасокского района |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | 44 | 65,0 | 147,7 |  |  |
| 33.3. | Задача 3.3. Обеспечить повышение качества муниципального управления и информационной открытости, в том числе посредствам внедрения цифровых технологий | - Совершенствование структуры управления органов и структурных подразделений Администрации Каргасокского района; - перевод муниципальных услуг в электронный вид; - внедрения новых информационных технологий. | Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | 56 | 90 | 160,7 | В 2023 году закончена работа по созданию социальных сетей органов местного самоуправления, что позволило удобным для жителей способом доводить актуальную информацию до населения. |  |
|  |  |  | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, государственного управления, сельского хозяйства и строительства, общественного транспорта, % | 40 | 40 | 100,0 | В 2023 году было актуализировано 27 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Каргасокский район». Актуализация проводится по мере необходимости. |  |